# АДМИНИСТРАЦИЯ

## ГМЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОПОЛТАВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Волгоградская область Старополтавский район с. Гмелинка

| № 73 От 20.02.2019г. | Генеральному директору ООО «Капитал Строй Проект» Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Суворова, д.11, оф.55 Лоскутову Александру Александровичу |
| --- | --- |

РЕШЕНИЕ

об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта

№ 0329300060317000008-0223842-01 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 200 мест в селе Гмелинка Старополтавского района Волгоградской области

25.07.2017 администрацией Гмелинского сельского поселения (Заказчик) и ООО «Капитал Строй Проект» (Подрядчик) заключен контракт № 0329300060317000008-0223842-01 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 200 мест в селе Гмелинка Старополтавского района Волгоградской области (далее – Контракт).

Согласно п. 2.1 Контракта по поручению Заказчика, Подрядчик принял на себя обязательства в установленные сроки выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 200 мест в селе Гмелинка Старополтавского района Волгоградской области (далее - Работы) и передать их «Заказчику», а «Заказчик» обязался принять выполненные Работы и обеспечить их оплату.

Срок выполнения работ установлен п. 6.2 Контракта: Подрядчик обязуется выполнить весь объем Работ: Проектную документацию разработать в течении 120 календарных дней с даты заключения контракта. Рабочую документацию разработать в течении 30 календарных дней после получения положительного заключения экспертизы.

Таким образом, срок исполнения обязательства Подрядчика по Контракту на выполнение Проектной документации истек.

Однако, предусмотренные Контрактом работы по разработке Проектной документации Подрядчиком выполнены не были.

От ООО «Капитал Строй Проект» в администрацию Гмелинского сельского поселения поступило письмо исх. №388 э/п от 19.09.2018 о расторжении Контракта по соглашению сторон, в связи с невозможностью его исполнения со стороны ООО «Капитал Строй Проект».

Администрацией Гмелинского сельского поселения получено  отрицательное заключение экспертизы №34-1-2-3-001541-2018 от 25.09.2018 проектной документации и результатов инженерных изысканий дома культуры на 200 мест со вспомогательными помещениями в с. Гмелинка Старополтавского района Волгоградской области, утвержденное ГАУ ВО «Облгосэкспертиза», содержащее вывод (раздел 6), что проектная документация и результаты инженерных изысканий не соответствуют установленным требованиям, которое также подтверждает невозможность исполнения Контракта со стороны ООО «Капитал Строй Проект», в том числе в связи с невозможностью проектирования размещения объекта с учетом нормативных расстояний до существующих зданий, строений, количеством мест на автостоянках, разрывов между ними и т.д..

В соответствии с пунктом 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

Согласно пункту 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Пунктом 13.4 Контракта предусмотрено, что расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в порядке, предусмотренном ч. 8 - 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 статьи 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 8, 9 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", пунктом 13.4 Контракта администрацией Гмелинского сельского поселения (Заказчиком) принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта № 0329300060317000008-0223842-01 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на строительство дома культуры на 200 мест в селе Гмелинка Старополтавского района Волгоградской области, заключенного с ООО «Капитал Строй Проект» (Подрядчик), в соответствии с действующим законодательством.

Настоящее решение вступает в законную силу через 10 дней с даты надлежащего уведомления ООО «Капитал Строй Проект» (Подрядчика).

Приложение:

- отрицательное заключение экспертизы №34-1-2-3-001541-2018 от 25.09.2018 на 58 л.

Глава Гмелинского

сельского поселения                                                                       М.П. Бутенин