АДМИНИСТРАЦИЯ

ГМЕЛИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

404200  с Гмелинка   ул.  Космача, 56.                                                 тел./факс(84493)-481-32, 4-83-92

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от «24» января 2013 г. «Об утверждении графика разработки и утверждения схем водоснабжения Гмелинского сельского поселения» | №07 |
| --- | --- |

В соответствии с  Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Администрация Гмелинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить прилагаемый график разработки и утверждения схем водоснабжения Гмелинского сельского поселения.

2. Настоящее Постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Гмелинского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на специалиста Администрации Гмелинского сельского поселения  Шарапанову Л.Я..

Глава Гмелинского сельского поселения:                                                                     М.П.Бутенин

Приложение

к Постановлению Администрации

Гмелинского сельского поселения

от 24.01.2013 г. №07

ГРАФИК РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГМЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

| № п/п | Наименование этапа выполнения | Дата и сроки проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении Гмелинского сельского поселения | 25.01.2013 г. - 11.03.2013 г. |
| 2 | Принятие постановления о создании рабочей группы и о начале разработки схем водоснабжения | 12.03.2013 г. |
| 3 | Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений | 12.03.2013 г. -13.03.2013 г. |
| 4 | Рассылка запросов и сбор необходимой информации | 13.03.2013 г. – 01.04.2013 г. |
| 5 | Разработка схем водоснабжения | 11.03.2013 г. - 02.05.2013 г. |
| 6 | Передача проекта схем водоснабжения на рассмотрение в Администрацию поселения | 03.05.2013 г. |
| 7 | Размещение проекта схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схем) на официальном сайте поселения. Обнародование в установленных местах сведений о размещении проекта схем водоснабжения на официальном сайте | 04.05.2013 г. |
| 8 | Рассмотрение проекта схем водоснабжения, сбор замечаний и предложений (адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) | 04.05.2013 г. - 05.06.2013 г. |
| 9 | Принятие постановления Администрации об утверждении схем водоснабжения | 12.06.2013 г. |
| 10 | Определение в схеме водоснабжения гарантирующей организации | 20.06.2013 г. |
| 11 | Размещение схем водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы) на официальном сайте. Обнародование в установленных местах сведений о размещении схем водоснабжения на официальном сайте поселения | до 27.06.2013 г. |