АДМИНИСТРАЦИЯ

ГМЕЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОПОЛТАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Гмелинка ул.Космача ,56 телефон 4-82-93

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 апреля 2015г. № 12-р

Об усилении пожарной безопасности

на территории Гмелинского сельского поселения

в весеннее-летний период 2015 года

Утвердить Мероприятия по усилению пожарной безопасности на территории Гмелинского сельского поселения в весенне -летний период

2015 года ( Прилагаются)

Глава Гмелинского сельского поселения : М.П.Бутенин

Приложение к распоряжению

№ 12-р от 10.04.2015г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполне-ния | Ответственные | Отметки о выполнении |
| 1 | Провести сходы и противопожарный инструктаж с жителями сельского поселения  ТОС « Совхоз»  ТОС « Мирное»  ТОС «Степное»  ТОС « Первомайское»  ТОС «Большие Пруды»  ТОС « Цветочное»  ТОС «Вербное»  ТОС « Орлиное» | апрель-май 2015г. | Председатели ТОСов  инструктор противопожарной  профилактики Филиала пожарной части 79 ГКУ ВО 4 отряд по Старополтавско  му району Каныгина Г.Е.  специалист 2 категории администрации Бурамбаев Е.П. |  |
| 2 | Провести опашку лесополос, находящихся вблизи сельского поселения и создать огнепреградительные защитные полосы вокруг населенных пунктов , в течении всего пожароопасного периода обеспечить подлдержание опашки в надлежащем состоянии , осуществлять обкос и уборку растительности по краям опашки не менее 3 метров | апрель – май 2015г. | Председатель ТОСов  Специалист 2 категории  Бурамбаев Е.П. |  |
| 3. | Провести противопожарный инструктаж с ДПД, принять меры к обеспечению свободных подъездов к водонапорным башням , скважинам, пожарным водоемам | до 15 мая 2015г. | Специалист 2 категории администрации Бурамбаев Е.П. |  |
| 4 | Пополнить запасы воды в противопожарных емкостях установленных на территории сельского поселения | в течении всего периода | председатели ТОСов  специалист Бурамбаев Е.П. |  |
| 5. | Продолжить раздачу Памяток о правилах пожарной безопасности в быту, местах отдыха и действиях в случае возникновения пожара в жилых домах и квартирах | апрель - май | Бурамбаев Е.П.  Каныгина Г.Е.. |  |
| 6 | Провести проверку территорий , прилегающих к жилым домам и принять соответствующие меры к очистке этих территорий от мусора | До 1 июня 2015 | Бурамбаев Е.П. |  |
| 7. | Обеспечить первичные меры пожарной безопасности на подведомственной территории, обновить пожарные щиты по ул.Космача,58,ул.им.С.Т.Утегалиева,  д.5, с.Орлиное ул.Школьная, 14  х.Вербный ул.Молодежная, 16/1  х.Большие Пруды ул.Школьная,44/2  с.Цветочное ул.Казахстанская, 7/1  с.Гмелинка ул.Совхозная,57/2 | До 30 июля 2015 | ТОС « Степное»  ТОС « Мирное  ТОС « Орлиное»  ТОС « Вербное»  ТОС» Цветочное»  ТОС «Большие Пруды»  ТОС « Совхоз» |  |
| 8 | Повести инструктаж с работниками по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожаров на объектах и в быту | 1 раз в квартал | МОУ Гмелинская СОШ  МОУ « Вербенская ООШ»  Председатели ТОС | . |
| 9. | организовать дежурство ДПД | постоянно | ТОСы сельского поселения |  |
| 10 | Проверка работы звуковой сигнализации в населенных пунктах сельского поселения, для оповещения людей на случай пожара « Свирель» ОВ-4 | 1 раз в месяц. | Администрация Гмелинского сельского населения | Система оповещения 2 Свирель» ОВ-4 |
| 13. | Обеспечить своевременное введение особого противопожарного режима | В течении пожароопасного периода | Администрация Гмелинского сельского поселения |  |
| 14. | Организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц администрации сельского поселения при получении штормовых предупреждения | В течении пожароопасного периода | Администрация Гмелинского сельского поселения |  |
| 15 | Активизировать работу комиссию по проверке противопожарного состояния домовладения ( проведение рейдов с привлечением участкового уполномоченного полиции ) | Ежемесячные проверки | Администрация Гмелинского сельского поселения |  |
| 16 | В каждом домовладении иметь емкостью с водой не менее 200 литров | Май 2015 | Администрация с/поселения |  |
| 17 | Активизировать работу административных комиссий по применению мер областного административного закона к виновным лицам за нарушение правил благоустройства населенных пунктов в том числе за устройство несанкционированных свалок | В течении пожароопасного периода | Администрация  Гмелинского с/поселения |  |

Глава Гмелинского сельского поселения: М.П.Бутенин